## Feuil1
date | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06
chose faites journée | commencer rfepartition tache | révision de la BDD & ajout de quelque valeurs | Ajout de liens a la BDD et rerévision
| creation BDD sans valeur | connexion a la BDD faites dans l'index (possiblement a deplacer) | commencement a intégrer un formlaire connexion & inscription
| commencer comprention matos | automatisation de la connexion | API rest en reflexion & non fonctionnel
| Gant grossièrement fait | mis le projet sur GIT | page inscription/connexion fonctionnel
|  | gant complété | page de planning fonctionnel
difficulté rencontré | difficulté trouver but du mini projet | que linterface donner ? | que mettre dans l'API rest
des liens dans la BDD difficile a comprendre
idcompte champ de tableau invalide (liens mal fait)